附件4

攀枝花市退役军人事务局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（驻攀部队随军随队配偶自谋职业一次性经济补助及未就业期间生活补助）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

拟定计划分配的军队转业干部，符合政府安排工作条件的退役士兵接收安置，教育培训政策和年度安置计划并组织实施；负责不适宜继续服役的伤病残疾军人移交安置，退休安置等工作；负责移交地方的军队离退休干部，无军籍退休退职职工和符合条件的其他退役军人的移交安置，服务管理工作，管理军休保障单位；负责自主择业军队转业干部，复员干部，自主就业退役士兵的服务管理，承担移交安置，就业创业扶持和教育培训，并组织实施。承担现役军人，退役军人军队文职人员和军属优待，抚恤工作；承担随军随调家属就业创业扶持工作；承担烈士评定，烈士纪念工作；承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组日常工作。承担退役军权益维护和有关人员的帮扶扶助工作，企业军转干部解困工作；承担退役军人信访工作，负责有关信访事项接待处理和答复。

2．项目立项、资金申报的依据。

依据《关于调整义务兵家庭优待金和驻攀部队随军随队军人配偶生活补助标准的通知》（攀府函［2013］44号）文件精神，对驻攀部队随军随队军人配偶开展困难帮扶，解决相关困难问题，发放一次性经济补助或每月足额发放生活补助。

- 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

- 按专项资金管理办法对资金进行管理。对符合条件的驻攀部队随军随队军人配偶由市财政政拨付资金进行发放。

4．资金分配的原则及考虑因素。

按照自谋职业1万元/人，未就业期间生活补助610元/人.月进行保障。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

向驻攀部队随军随队配偶发放自谋职业一次性经济补助及未就业期间生活补助经费。

- 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

- 在规定时间内向符合条件的攀部队随军随队配偶发放自谋职业一次性经济补助及未就业期间生活补助经费。

- 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

- 申报内容符合申报单位实际情况，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

- 市退役军人局向市财政局书面报告申请资金，经研究同意后下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

- 市财财政在本级预算中安排7.39万元。

2．资金到位。

- 资金及时到位7.39万元。

3．资金使用。

- 资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，严格按申报计划全额使用完成。

（三）项目财务管理情况。

- 该项目在实施中单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

通过“一卡通”平台向10名驻攀部队随军随队配偶发放自谋职业一次性经济补助及未就业期间生活补助经费。

- 项目管理情况。

- 项目已顺利完成，资金使用合理高效，达到了预期目标，对工作取到了积极的促进作用，产生了良好的社会效益。

- 项目监管情况。

- 通过“一卡通”平台发放，实现了补助资金的阳光发放和阳光监管。

- 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 2021年向10名随军随队军人配偶按未就业和自谋职业相关标准发放生活补助和一次性经济补助共计7.39万元。

（二）项目效益情况。

- 通过发放随军随队配偶自谋职业一次性经济补助及未就业期间生活补助， 解决了驻攀部队随军随队军人配偶自谋职业或未就业期间生活困难问题，促进了军队稳定，充分发挥了驻攀部队干部在社会发展中的生力军作用，营造了浓厚的双拥氛围，随军随队配偶满意率为95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

- 在项目实施过程中，做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效。在资金管理上，本着专款专用原则，严格执行项目资金计划和批复，未出现偏离绩效目标情况，达到了预期目标，对工作取到了积极的促进作用，产生了良好的社会效。

（二）存在的问题。

- 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

（三）相关建议。

- 细化预算编制，严格预算执行。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附件4

攀枝花市退役军人事务局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（业务运行）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

拟定计划分配的军队转业干部，符合政府安排工作条件的退役士兵接收安置，教育培训政策和年度安置计划并组织实施；负责不适宜继续服役的伤病残疾军人移交安置，退休安置等工作；负责移交地方的军队离退休干部，无军籍退休退职职工和符合条件的其他退役军人的移交安置，服务管理工作，管理军休保障单位；负责自主择业军队转业干部，复员干部，自主就业退役士兵的服务管理，承担移交安置，就业创业扶持和教育培训，并组织实施。承担现役军人，退役军人军队文职人员和军属优待，抚恤工作；承担随军随调家属就业创业扶持工作；承担烈士评定，烈士纪念工作；承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组日常工作。承担退役军权益维护和有关人员的帮扶扶助工作，企业军转干部解困工作；承担退役军人信访工作，负责有关信访事项接待处理和答复。

- 项目立项、资金申报的依据。

- 无。

- 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

- 按专项资金管理办法对资金进行管理。该资金主要保障单位正常运转和业务工作正常开展，由市财政政资金予以支持。

- 资金分配的原则及考虑因素。

- 资金分配坚持科学性、合理性、高效性的原则，围绕退役军人事务具体工作开展情况，按需分配经费。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

保障机关运转及开展各项业务工作正常开展。

- 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

- 在规定时间内按退役军人事务工作进展进度完成资金支付。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

- 申报内容符合申报单位实际情况，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项资金纳入年初部门预算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

- 市财财政在本级预算中安排资金18万元，执行中追减3.2万元。

2．资金到位。

- 资金及时到位14.8万元。

3．资金使用。

资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，严格按申报计划全额使用完成。

（三）项目财务管理情况。

- 该项目在实施中单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

通过“政府财政管理信息系统”平台完成资金支付。

- 项目管理情况。

- 项目已顺利完成，资金使用合理高效，达到了预期目标，对工作取到了积极的促进作用，产生了良好的社会效益。

- 项目监管情况。

- 该项目在实施中单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 2021年机关在职人数16人，服务群体3万余人，业务支出14.8万元。通过开展权益维护、褒扬纪念、创业就业、双拥等工作，有效地保障了退役军人等优抚对象的合法权益，在全社会营造尊崇军人职业、尊重退役军人的浓厚氛围。

（二）项目效益情况。

- 退役军人事务工作有效维护了服务对象的合法权益，服务对象满意度为基本满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

在项目实施过程中，做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效。在资金管理上，本着专款专用原则，严格执行项目资金计划和批复，未出现偏离绩效目标情况，达到了预期目标，对工作取到了积极的促进作用，产生了良好的社会效。

（二）存在的问题。

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

（三）相关建议。

细化预算编制，严格预算执行。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附件4

攀枝花市退役军人事务局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（退役军人服务保障体系建设相关工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

拟定计划分配的军队转业干部，符合政府安排工作条件的退役士兵接收安置，教育培训政策和年度安置计划并组织实施；负责不适宜继续服役的伤病残疾军人移交安置，退休安置等工作；负责移交地方的军队离退休干部，无军籍退休退职职工和符合条件的其他退役军人的移交安置，服务管理工作，管理军休保障单位；负责自主择业军队转业干部，复员干部，自主就业退役士兵的服务管理，承担移交安置，就业创业扶持和教育培训，并组织实施。承担现役军人，退役军人军队文职人员和军属优待，抚恤工作；承担随军随调家属就业创业扶持工作；承担烈士评定，烈士纪念工作；承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组日常工作。承担退役军权益维护和有关人员的帮扶扶助工作，企业军转干部解困工作；承担退役军人信访工作，负责有关信访事项接待处理和答复。

- 2.项目立项、资金申报的依据。

- 无

- 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

- 按专项资金管理办法对资金进行管理。该资金主要保障单位业务及党建工作正常开展，由市财政政资金予以支持。

- 资金分配的原则及考虑因素。

- 资金分配坚持科学性、合理性、高效性的原则，围绕退役军人事务具体工作开展情况，按需分配经费。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

在全系统开展“法律政策实施年”宣传活动，党史学习教育暨全市退役军人事务系统庆祝建党100周年系列活动，创业就业先进典型等宣传推荐工作，组织参加“老兵永远跟党走”系统活动、退役军人创业创新大赛、筹备全省标准化管理现场会、编制全省退役军人事务管理标准试点工作、打造全国标准化服务站点、开展退役军人服务超市建设、退役军人服务中心（站）一体化建设、统筹推进安置就业、拥军优抚、褒扬纪念、思想教育、权益维护等工作，进一步深入贯彻落实习近平总书记重要论述，强化系统基本建设，促进服务保障水平上台阶。

- 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

- 在规定时间内按退役军人事务工作进展进度完成资金支付。

- 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

- 申报内容符合申报单位实际情况，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

- 市退役军人局向市财政局书面报告申请资金，经研究同意后下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

- 市财财政在本级预算中安排15万元，执行中追减7.67万元。

2．资金到位。

- 资金及时到位7.33万元。

3．资金使用。

资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，严格按申报计划全额使用完成。

（三）项目财务管理情况。

- 该项目在实施中单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

通过“政府财政管理信息系统”平台完成资金支付。

- 项目管理情况。

- 项目已顺利完成，资金使用合理高效，达到了预期目标，对工作取到了积极的促进作用，产生了良好的社会效益。

- 项目监管情况。

- 该项目在实施中单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年在全系统开展“法律政策实施年”宣传活动，党史学习教育暨全市退役军人事务系统庆祝建党100周年系列活动，创业就业先进典型等宣传推荐工作，组织参加“老兵永远跟党走”系统活动、退役军人创业创新大赛、编制全省退役军人事务管理标准试点工作、打造全国标准化服务站点、开展退役军人服务超市建设、退役军人服务中心（站）一体化建设等工作共支出7.33万元。

（二）项目效益情况。

通过开展退役军人服务保障工作，增加了退役军人的获得感和幸福感；退役军人和其他优抚对象满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

在项目实施过程中，做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效。在资金管理上，本着专款专用原则，严格执行项目资金计划和批复，未出现偏离绩效目标情况，达到了预期目标，对工作取到了积极的促进作用，产生了良好的社会效。

（二）存在的问题。

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

（三）相关建议。

细化预算编制，严格预算执行。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附件4

攀枝花市退役军人事务局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（公务车购置）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

拟定计划分配的军队转业干部，符合政府安排工作条件的退役士兵接收安置，教育培训政策和年度安置计划并组织实施；负责不适宜继续服役的伤病残疾军人移交安置，退休安置等工作；负责移交地方的军队离退休干部，无军籍退休退职职工和符合条件的其他退役军人的移交安置，服务管理工作，管理军休保障单位；负责自主择业军队转业干部，复员干部，自主就业退役士兵的服务管理，承担移交安置，就业创业扶持和教育培训，并组织实施。承担现役军人，退役军人军队文职人员和军属优待，抚恤工作；承担随军随调家属就业创业扶持工作；承担烈士评定，烈士纪念工作；承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组日常工作。承担退役军权益维护和有关人员的帮扶扶助工作，企业军转干部解困工作；承担退役军人信访工作，负责有关信访事项接待处理和答复。

2．项目立项、资金申报的依据。

《攀枝花市机关事务管理局关于同意市退役军人事务局新增车辆的复函》及《攀枝花市机关事务管理局关于核定攀枝花市退役军人事务局应急公务用车编制的通知》

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

- 按专项资金管理办法对资金进行管理。该资金主要用于购置公务车辆，由市财政政资金予以支持。

4．资金分配的原则及考虑因素。

- 资金分配坚持科学性、合理性、高效性的原则，按照车辆购置相关合同约定分配经费。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2021年完成公务车购置。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

- 按购车合同规定时间完成资金支付。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

- 申报内容符合申报单位实际情况，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项资金纳入年初部门预算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

- 市财财政在本级预算中安排资金50万元，执行中追减0.07万元。

2．资金到位。

- 资金及时到位49.93万元。

3．资金使用。

资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，严格按申报计划全额使用完成。

（三）项目财务管理情况。

- 该项目在实施中单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

通过“政府财政管理信息系统”平台完成资金支付。

- 项目管理情况。

- 项目已顺利完成，资金使用合理高效，达到了预期目标，对工作取到了积极的促进作用。

- 项目监管情况。

该项目在实施中单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

- 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年通过询价采购方式购置了一辆公务车，购车费、税费及相关费用共计49.93万元。2021年7月验收合格并投入使用。

- 项目效益情况。

- 公务车购置提高了公务出行保障能力，机关职工满意率达90%以上。

- 五、评价结论及建议

（一）评价结论。

在项目实施过程中，做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效。在资金管理上，本着专款专用原则，严格执行项目资金计划和批复，未出现偏离绩效目标情况，达到了预期目标，对工作取到了积极的促进作用，产生了良好的社会效。

（二）存在的问题。

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

（三）相关建议。

细化预算编制，严格预算执行。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附件4

攀枝花市退役军人事务局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（双拥慰问经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

拟定计划分配的军队转业干部，符合政府安排工作条件的退役士兵接收安置，教育培训政策和年度安置计划并组织实施；负责不适宜继续服役的伤病残疾军人移交安置，退休安置等工作；负责移交地方的军队离退休干部，无军籍退休退职职工和符合条件的其他退役军人的移交安置，服务管理工作，管理军休保障单位；负责自主择业军队转业干部，复员干部，自主就业退役士兵的服务管理，承担移交安置，就业创业扶持和教育培训，并组织实施。承担现役军人，退役军人军队文职人员和军属优待，抚恤工作；承担随军随调家属就业创业扶持工作；承担烈士评定，烈士纪念工作；承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组日常工作。承担退役军权益维护和有关人员的帮扶扶助工作，企业军转干部解困工作；承担退役军人信访工作，负责有关信访事项接待处理和答复。

- 项目立项、资金申报的依据。

- 根据《双拥模范城（县）创建命名管理办法》 、《全国双拥模范城（县）考评标准》相关要求，市委、市政府每年春节和“八一”建军节，开展对驻攀部队、攀枝花舰部队官兵和优抚对象代表走访慰问活动。

- 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

- 按专项资金管理办法对资金进行管理。该资金主要用于开展对驻攀部队、攀枝花舰部队官兵和优抚对象代表走访慰问，由市财政政资金予以支持。

- 4.资金分配的原则及考虑因素。

- 资金分配坚持科学性、合理性、高效性的原则，围绕春节和“八一”走访慰问具体工作开展情况进行分配经费。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2021年春节期间和“八一”建军节各开展一次对攀枝花军分区、武警攀枝花支队、攀枝花舰部队官兵及优抚对象走访慰问。

- 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

- 根据走访慰问时间安排，完成资金支付。

- 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

- 申报内容符合申报单位实际情况，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项资金纳入年初部门预算。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

- 市财财政在本级预算中安排资金30万元，执行中追减10.14万元。

2．资金到位。

- 资金及时到位19.86万元。

3．资金使用。

资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，严格按申报计划全额使用完成。

（三）项目财务管理情况。

- 该项目在实施中单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

通过“政府财政管理信息系统”平台完成资金支付。

- （二）项目管理情况。

- 项目已顺利完成，资金使用合理高效，达到了预期目标，对工作取到了积极的促进作用，营造了浓厚的双拥氛围。

- 项目监管情况。

- 该项目在实施中单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年春节和“八一”建军节期间，分别走访慰问部队官兵优抚对象，发放慰问品及慰问金19.86万元。

（二）项目效益情况。

通过开展双拥工作，进一步密切了军政军民的血肉联系，持续巩固军地共建成果。体现我市党委、政府对双拥工作的重视，营造出了良好的双拥氛围，慰问部队官兵和部分优抚对象满意度为95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

在项目实施过程中，做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效。在资金管理上，本着专款专用原则，严格执行项目资金计划和批复，未出现偏离绩效目标情况，达到了预期目标，对工作取到了积极的促进作用，产生了良好的社会效。

（二）存在的问题。

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

（三）相关建议。

细化预算编制，严格预算执行。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附件4

攀枝花市退役军人事务局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（攀枝花军分区聘用安保勤务人员有关经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

拟定计划分配的军队转业干部，符合政府安排工作条件的退役士兵接收安置，教育培训政策和年度安置计划并组织实施；负责不适宜继续服役的伤病残疾军人移交安置，退休安置等工作；负责移交地方的军队离退休干部，无军籍退休退职职工和符合条件的其他退役军人的移交安置，服务管理工作，管理军休保障单位；负责自主择业军队转业干部，复员干部，自主就业退役士兵的服务管理，承担移交安置，就业创业扶持和教育培训，并组织实施。承担现役军人，退役军人军队文职人员和军属优待，抚恤工作；承担随军随调家属就业创业扶持工作；承担烈士评定，烈士纪念工作；承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组日常工作。承担退役军权益维护和有关人员的帮扶扶助工作，企业军转干部解困工作；承担退役军人信访工作，负责有关信访事项接待处理和答复。

- 项目立项、资金申报的依据。

- 无。

- 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

- 按专项资金管理办法对资金进行管理。该资金主要保障军分区后勤工作开展，由市财政政资金予以支持。

- 资金分配的原则及考虑因素。

- 资金分配坚持科学性、合理性、高效性的原则，围绕军分区聘用人员产生的相关经费，据实分配。

- （二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

- 2021年为攀枝花军分区提供后勤保障工作人员35名，并发放伙食补助。

- 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

- 按月（季）支付军分区聘用人员劳务费及伙食补助。

- 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

- 申报内容符合申报单位实际情况，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

- 市退役军人局向市财政局书面报告申请资金，经研究同意后下达。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

- 市财财政在本级预算中安排资金180万元，执行中追减80.27万元。

2．资金到位。

- 资金及时到位99.73万元。

3．资金使用。

资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，严格按申报计划全额使用完成。

（三）项目财务管理情况。

- 该项目在实施中单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

通过“政府财政管理信息系统”平台完成资金支付。

- 项目管理情况。

- 项目已顺利完成，资金使用合理高效，达到了预期目标，对军分区后勤保障工作取到了积极的促进作用。

- 项目监管情况。

该项目在实施中单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年支付军分区聘用的35名安保人员薪酬及伙食补助99.73万元，预算执行率100%。

（二）项目效益情况。

有效解决军分区人员紧缺问题，全年无安全事故发生，有效维护了社会和谐稳定，目标任务完成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

在项目实施过程中，做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效。在资金管理上，本着专款专用原则，严格执行项目资金计划和批复，未出现偏离绩效目标情况，达到了预期目标，对工作取到了积极的促进作用，产生了良好的社会效。

（二）存在的问题。

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

（三）相关建议。

细化预算编制，严格预算执行。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附件4

攀枝花市退役军人事务局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（向上争取资金工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

拟定计划分配的军队转业干部，符合政府安排工作条件的退役士兵接收安置，教育培训政策和年度安置计划并组织实施；负责不适宜继续服役的伤病残疾军人移交安置，退休安置等工作；负责移交地方的军队离退休干部，无军籍退休退职职工和符合条件的其他退役军人的移交安置，服务管理工作，管理军休保障单位；负责自主择业军队转业干部，复员干部，自主就业退役士兵的服务管理，承担移交安置，就业创业扶持和教育培训，并组织实施。承担现役军人，退役军人军队文职人员和军属优待，抚恤工作；承担随军随调家属就业创业扶持工作；承担烈士评定，烈士纪念工作；承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组日常工作。承担退役军权益维护和有关人员的帮扶扶助工作，企业军转干部解困工作；承担退役军人信访工作，负责有关信访事项接待处理和答复。

- 项目立项、资金申报的依据。

- 无。

- 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

- 按专项资金管理办法对资金进行管理。该资金主要用于加强与上级部门沟通协调,争取上级部门各类专项资金支持，由市财政政资金予以保障。

- 资金分配的原则及考虑因素。

- 资金分配坚持科学性、合理性、高效性的原则，围绕向上争取资金具体工作开展情况，按需分配经费。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。开发利用发政策资源，积极争取上级部门对本系统各类专项资金支持。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

- 在规定时间内按工作进展进度完成资金支付。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

- 申报内容符合申报单位实际情况，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该资金由市财政安排下达。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

- 市财财政在本级预算中安排5万元，执行中追减2.08万元。

2．资金到位。

- 资金及时到位2.92万元。

3．资金使用。

资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，严格按申报计划全额使用完成。

（三）项目财务管理情况。

- 该项目在实施中单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

通过“政府财政管理信息系统”平台完成资金支付。

- 项目管理情况。

- 项目已顺利完成，资金使用合理高效，达到了预期目标，对工作取到了积极的促进作用，产生了良好的社会效益。

- 项目监管情况。

- 该项目在实施中单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

- 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 2021年市退役军人局争取到上级专项资金7000余万元，超额完成年初目标任务，预算执行率100%。

（二）项目效益情况。

我市退役军人事务工作在上级部门的大力支持下，整体水平得到了有效提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

在项目实施过程中，做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效。在资金管理上，本着专款专用原则，严格执行项目资金计划和批复，未出现偏离绩效目标情况，达到了预期目标，对工作取到了积极的促进作用，产生了良好的社会效。

（二）存在的问题。

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

（三）相关建议。

细化预算编制，严格预算执行。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附件4

攀枝花市退役军人事务局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（武警攀枝花支队军史文化长廊改造）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

拟定计划分配的军队转业干部，符合政府安排工作条件的退役士兵接收安置，教育培训政策和年度安置计划并组织实施；负责不适宜继续服役的伤病残疾军人移交安置，退休安置等工作；负责移交地方的军队离退休干部，无军籍退休退职职工和符合条件的其他退役军人的移交安置，服务管理工作，管理军休保障单位；负责自主择业军队转业干部，复员干部，自主就业退役士兵的服务管理，承担移交安置，就业创业扶持和教育培训，并组织实施。承担现役军人，退役军人军队文职人员和军属优待，抚恤工作；承担随军随调家属就业创业扶持工作；承担烈士评定，烈士纪念工作；承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组日常工作。承担退役军权益维护和有关人员的帮扶扶助工作，企业军转干部解困工作；承担退役军人信访工作，负责有关信访事项接待处理和答复。

- 项目立项、资金申报的依据。

- 无。

- 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

- 按专项资金管理办法对资金进行管理。该资金主要用于武警攀枝花支队军史文化长廊改造，由市财政政资金予以支持。

- 资金分配的原则及考虑因素。

- 资金分配坚持科学性、合理性、高效性的原则，围绕武警攀枝花支队军史文化长廊改造项目进展情况，按需分配经费。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。武警攀枝花支队军史文化长廊改造。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

- 在规定时间内按工程进展进度完成资金支付。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

- 申报内容符合申报单位实际情况，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

- 市退役军人局向市财政局书面报告申请资金，经研究同意后下达。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

- 市财财政返还以前年度结转资金35.4万元，执行中追减11.8万元。

2．资金到位。

- 资金及时到位23.6万元。

3．资金使用。

资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，严格按申报计划全额使用完成。

（三）项目财务管理情况。

- 该项目在实施中单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

通过“政府财政管理信息系统”平台完成资金支付。

- 项目管理情况。

- 项目已顺利完成，资金使用合理高效，达到了预期目标，对工作取到了积极的促进作用，产生了良好的社会效益。

- 项目监管情况。

- 该项目在实施中单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

- 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年7月武警攀枝花支队军史文化长廊改造完成，并验收合格投入使用，支付进度款23.6万元。

- 项目效益情况。

- 军史文化长廊展示了部队文化风采，体现军事文化精神，更好地提升军人的素质教育，部队满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

在项目实施过程中，做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效。在资金管理上，本着专款专用原则，严格执行项目资金计划和批复，未出现偏离绩效目标情况，达到了预期目标，对工作取到了积极的促进作用，产生了良好的社会效。

（二）存在的问题。

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

（三）相关建议。

细化预算编制，严格预算执行。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附件4

攀枝花市退役军人事务局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（关工委工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

拟定计划分配的军队转业干部，符合政府安排工作条件的退役士兵接收安置，教育培训政策和年度安置计划并组织实施；负责不适宜继续服役的伤病残疾军人移交安置，退休安置等工作；负责移交地方的军队离退休干部，无军籍退休退职职工和符合条件的其他退役军人的移交安置，服务管理工作，管理军休保障单位；负责自主择业军队转业干部，复员干部，自主就业退役士兵的服务管理，承担移交安置，就业创业扶持和教育培训，并组织实施。承担现役军人，退役军人军队文职人员和军属优待，抚恤工作；承担随军随调家属就业创业扶持工作；承担烈士评定，烈士纪念工作；承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组日常工作。承担退役军权益维护和有关人员的帮扶扶助工作，企业军转干部解困工作；承担退役军人信访工作，负责有关信访事项接待处理和答复。

- 项目立项、资金申报的依据。

- 无。

- 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

- 按专项资金管理办法对资金进行管理。该资金主要用于开展青少年儿童的教育引导和关爱保护工作，由市财政政资金予以支持。

- 资金分配的原则及考虑因素。

- 资金分配坚持科学性、合理性、高效性的原则，围绕青少年关爱工作进展情况，按需分配经费。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

教育引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，扎实推进青少年思想道德建设，培养青少年成长成才，有效为青少年服务。

- 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

- 在规定时间内按工作进展进度完成资金支付。

- 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

- 申报内容符合申报单位实际情况，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该资金由市财政安排下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

- 市财财政在本级预算中安排0.5万元，上年结转0.33万元，执行中追减0.64万元。

- 资金到位。

- 资金及时到位0.19万元。

3．资金使用。

资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，严格按申报计划全额使用完成。

（三）项目财务管理情况。

- 该项目在实施中单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

通过“政府财政管理信息系统”平台完成资金支付。

- （二）项目管理情况。

项目已顺利完成，资金使用合理高效，达到了预期目标，对工作取到了积极的促进作用，产生了良好的社会效益。

- （三）项目监管情况。

- 该项目在实施中单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年开展了青少年思想道德教育活动，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，扎实推进了青少年思想道德建设。

（二）项目效益情况。

通过开展关爱青少年活动，帮助其健康成长，增强对社会的认同感与归属感，关爱对象满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

在项目实施过程中，做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效。在资金管理上，本着专款专用原则，严格执行项目资金计划和批复，未出现偏离绩效目标情况，达到了预期目标，对工作取到了积极的促进作用，产生了良好的社会效。

（二）存在的问题。

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

（三）相关建议。

细化预算编制，严格预算执行。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附件4

攀枝花市退役军人事务局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（党建经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

拟定计划分配的军队转业干部，符合政府安排工作条件的退役士兵接收安置，教育培训政策和年度安置计划并组织实施；负责不适宜继续服役的伤病残疾军人移交安置，退休安置等工作；负责移交地方的军队离退休干部，无军籍退休退职职工和符合条件的其他退役军人的移交安置，服务管理工作，管理军休保障单位；负责自主择业军队转业干部，复员干部，自主就业退役士兵的服务管理，承担移交安置，就业创业扶持和教育培训，并组织实施。承担现役军人，退役军人军队文职人员和军属优待，抚恤工作；承担随军随调家属就业创业扶持工作；承担烈士评定，烈士纪念工作；承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组日常工作。承担退役军权益维护和有关人员的帮扶扶助工作，企业军转干部解困工作；承担退役军人信访工作，负责有关信访事项接待处理和答复。

2. 项目立项、资金申报的依据。

- 无。

- 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

- 按专项资金管理办法对资金进行管理。该资金主要用于在退役军人系统内开展党建活动，由市直机关工委予以支持。

- 资金分配的原则及考虑因素。

- 资金分配坚持科学性、合理性、高效性的原则，围绕退役军人事务系统党建具体工作开展情况，按需分配经费。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。做好本系统基本党建工作。

- 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

- 根据工作进展进度完成资金支付。

- 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

- 申报内容符合申报单位实际情况，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

- 市退役军人局党总支向市直机关工委书面报告申请资金，经研究同意后下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

- 2021年市直机关工委划拨0.87万元。

2．资金到位。

- 资金及时到位0.87万元。

3．资金使用。

资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，征订党刊党报支付0.46万元。

（三）项目财务管理情况。

- 该项目在实施中单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

通过转账方式完成资金支付。

- （二）项目管理情况。

- 项目已顺利完成，资金使用合理高效，达到了预期目标，对工作取到了积极的促进作用，产生了良好的社会效益。

- 项目监管情况。

- 该项目在实施中单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 2021年，市退役军人局党组坚持把开展好党史学习教育作为当前的首要政治任务，认真按照“学党史、悟思想、办实事、开新局”主题和“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的目标要求，通过集中学习、个人自学、研讨交流等方式，持续深学细悟党的百年奋斗史、习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话中蕴含的思想精髓、丰厚营养，积极通过推动“我为群众办实事”实践活动走深走实抓好贯彻落实。

（二）项目效益情况。

通过开展党建活动，使党员的思想觉悟得到了提高，党员的先锋模范作用得到充分发挥，党组织建设日益增强。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

在项目实施过程中，做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效。在资金管理上，本着专款专用原则，严格执行项目资金计划和批复，未出现偏离绩效目标情况，达到了预期目标，对工作取到了积极的促进作用，产生了良好的社会效。

（二）存在的问题。

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

（三）相关建议。

细化预算编制，严格预算执行。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附件4

攀枝花市退役军人服务中心

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（咨询服务大厅业务运行费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．攀枝花市退役军人服务中心为退役军人局所属公益一类事业单位，在攀枝花市退役军人事务局的领导下协助办理退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交等事务性工作；受理退役军人来信来访登记及退役军人政策咨询；提供就业创业服务，开展职业教育和技能培训，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析；指导下级退役军人服务中心（站）业务工作。市退役军人事务局在该项目管理中具有领导、监督、管理的职能。

2.项目立项、资金申报的依据。

项目相关的政策依据有: 1．四川省退役军人事务厅《关于印发<推进“两活动一制度”重点任务清单（试行）>的通知》（川退役军人办[2020]148号）；2．攀枝花市退役军人事务局《关于印发<敬登峰同志在全市退役军人事务系统“两活动一制度”推进会上的讲话>的通知》（攀退役军人[2020]25号）；3．攀枝花市退役军人事务局《关于印发<“两活动一制度”重点任务清单>的通知。根据上述文件要求，该项目是一项长期持续开展的工作，需要财政资金投入。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

（1）资金管理办法：该项目资金纳入财政预算管理, 按专项资金管理办法对资金进行管理。

（2）资金支持具体项目的条件、范围：该项目资金作为其他人力资源事务支出，属于财政拨款支出--公用经费支出范围。

（3）资金支持方式：按月根据实际用款需求申报用款计划，在财政审批后，采用财政授权支付的方式支付。

4.资金分配的原则及考虑因素。

- （1）资金分配的原则：全年根据项目进度和实际支出需求分配，维持正常业务运行。

- （2）考虑因素：人员差旅费、办公费、培训费、委托业务费、维修维护费等经济部门分类科目。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。开展全市退役军人和其他优抚对象咨询服务接待、就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务保障工作。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2021年退役军人服务中心咨询服务大厅业务运行费绩效目标包括长期效益目标和年度绩效目标。长期效益目标:开展全市退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务保障工作,促进退役军人就业创业率，更好的让退役军人加入本地经济建设中，促进经济发展，让军人成为全社会尊崇的职业。

年度绩效目标：通过就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障，解决退役军人生活困难，化解退役军人矛盾，维护社会稳定。

3.申报内容严格根据单位职责职能和业务开展情况进行事前评估再申报，与实际相符，申报目标经过严格审核审批，程序规范，合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年该项目资金经本单位向市财政局书面报告申请资金，经研究同意后下达。每月由财务室根据实际用款需求按财政局要求申报用款计划，财政局按实际申报数批复用款申请，到年底累计批复业务运行费资金10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

| 经济科目 | 办公费 | 咨询费 | 邮电费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 培训费 | 租赁费 | 委托业务费 | 其他商品和服务支出 | 水费 | 其他交通费用 | 劳务费 | 合计/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报金额/万元 | 1.36 | 0.38 | 0.87 | 0.58 | 0.9 | 0.55 | 0.76 | 0.31 | 2.28 | 1.14 | 0.49 | 0.39 | 10 |
| 批复金额/万元 | 1.36 | 0.38 | 0.87 | 0.58 | 0.9 | 0.55 | 0.76 | 0.31 | 2.28 | 1.14 | 0.49 | 0.39 | 10 |

该项目资金合计10万元，均为本级财政资金，无单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2.资金到位。

| 经济科目 | 办公费 | 咨询费 | 邮电费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 培训费 | 租赁费 | 委托业务费 | 其他商品和服务支出 | 水费 | 其他交通费用 | 劳务费 | 合计/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报金额/万元 | 1.36 | 0.38 | 0.87 | 0.58 | 0.9 | 0.55 | 0.76 | 0.31 | 2.28 | 1.14 | 0.49 | 0.39 | 10 |
| 批复金额/万元 | 1.36 | 0.38 | 0.87 | 0.58 | 0.9 | 0.55 | 0.76 | 0.31 | 2.28 | 1.14 | 0.49 | 0.39 | 10 |

截止2021年底，10万元业务运行费全部到位，资金到位及时，到位率100%。

3.资金使用。

截止2021年12月31日，10万元项目资金已全部使用完。其中用于办公费用1.36万元，咨询费0.38万元，水费1.14万元，邮电费0.87万元，差旅费0.58万元，维修费0.9万元，培训费0.55万元，委托业务费用0.31万元，劳务费0.39万元，其他商品和服务支出2.28万元。项目各类资金按月根据实际需求申报，采用财政授权支付的方式支付，受权支付中，达到转账支付金额的通过零额账户转账支付；只有未达到支付结算起点的，才用现金支付，申请资金支付时严格审核资金支付范围、支付标准、支付依据合规合法、与预算相符，保障了资金使用的安全性、规范性。

（三）项目财务管理情况。

攀枝花市退役军人服务中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。在项目资金的使用上严格按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

1.组织架构：

2.项目实施流程：

各科、室按需进行项目立项、制定工作清单，经中心主任办公会审批后由办公室申请财政预算；财政预算批复下达后，各业务科室按项目工作清单进行资源配备、执行预算。年终进行项目收尾、财政决算。

（二）项目管理情况

项目实施过程中单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况，严格执行预算、政府采购、支付结算、公示制度等法律法规及项目管理制度等相关规定。年度终了，项目顺利完成，资金使用合理高效，达到了预期目标。

（三）项目监管情况

由财政局预算科进行预算管理，国库科终审并划拨资金，支付科室支付资金，单位采购岗执行采购业务，会计管理会计业务，财政监督局适时监督检查执行情况，还接受审计等相关部门的监督。单位严格执行财政资金管理制度，主管部门严格按照监管程序加强项目管理、监管，专项经费严格按财政制度执行，监管效果好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.产出指标完成情况分析

数量指标：共建设389个站点（市本级及5个县（区）服务中心、49个乡镇（街道）、334个村（社区），已正常开展工作。开展咨询服务大厅现场接待信访人员共计855人次，网上办理部省级转送件9件，办理企业军转干部特困补助共计164人，走访退役军人及其他优抚对象共计28449人，发布了18期线上专场招聘信息，提供就业岗位10000余个，成了攀枝花市161名“兵支书”建档立卡工作。质量指标：市域服务对象建档与民政保持100%数据一致。时效指标：2021年底完成；成本指标：项目支出10万元，成本控制率100%，严格控制在预算内。

（二）项目效益情况。

1.效益指标完成情况分析。

退役军人权益保障工作是一项综合性服务工作，也带来了长远的经济效益、社会效益、可持续效益等综合效益。我单位根据职责职能针对退役军人及其他优抚对象提供的就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务保障工作不断化解了日益凸显的退役军人面临的就业矛盾问题，发挥退役军人优势，引导他们退伍不褪色，为经济社会发展继续贡献力量。从长远来看更是直接关系到军人军属的合法权益、部队的军心士气和适龄青年的入伍热情，直接关系到改革强军战略能否落实落细。因此，始终坚持以退役军人为中心，让退役军人和其他优抚对象满意、让他们成为全社会尊重的人、让军人成为全社会尊崇的职业，是社会保障工作的重要内容之一。

2.满意度指标完成情况分析。服务对象满意度达到基本满意及以上，年底目标任务完成。

五、评价结论及建议

项目决策方面：该项目属于年度常规性项目，业务科室根据业务需求进行申报后由主任办公会对项目实施的可行性进行分析，并进行项目决策，项目确定由财政预算安排，单位本着节约的原则，通过预算进行控制，保证项目经费控制在预算范围。项目的实施方面：主要是通过制定项目实施计划，下达资金、经费预算，按时间及项目实施进度申请资金；具体业务科室按时实施项目、按质量要求完成。项目严格执行项目资金计划和批复，未出现偏离绩效目标情况。

（二）存在的问题

针对专项资金的目标实现，由于项目本身属于日常公用经费类资金，涉及难以量化的因素，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。

（三）相关建议

进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，同时，建议项目支出运行管理评价指标中涉及的难以量化、缺乏可衡量性和时效性的指标采取更加多元的方式进行绩效评价管理。

附件4

攀枝花市军供站

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（过往部队接待及伙食补贴）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目立项、资金申报的依据。

自1970年7月攀枝花市军供站成立以来，根据《军用饮食供应站供水站管理办法》、《军用饮食供应工作正规化建设规定》要求，我站需要此项资金来完成对过往部队官兵、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵、民工等运输途中的军供保障任务，以优质、快速、准确、安全、保密、持续的工作要求配合完成各项军事行动。

2．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按专项资金管理办法对资金进行管理；主要支付范围是：对过往部队接待时的伙食补贴、临时聘用人员工资；采购保障过往部队时所需的设施设备及易耗品和能够正常保障过往部队接待所产生的维修维护、物业管理费用等。用次资金来完成军供保障任务。

3．资金分配的原则及考虑因素。

通过结合历年接待过往部队次数、使用设施设备消耗情况和定期维修维护及物业管理等需求来进行资金分配，完成军供保障任务。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

对过往部队官兵、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵、民工等运输途中提供军供保障，以优质、快速、准确、安全、保密、持续的工作要求配合完成各项军事行动。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

在规定时间范围内，实时为部队提供保障，全年无论周末节假日，只要部队有需求，就以优质、快速、准确、安全、保密的工作要求完成保障工作。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容符合申报单位实际情况，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市军供站年初预算时，向市财政局提交相关资金资料，经研究同意后下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划

市财政在本级预算中安排9.0798万元。

2．资金到位

该项目资金及时到位9.0798万元。

3．资金使用

资金使用的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，未发现相关问题。

（三）项目财务管理情况

总该项目在实施中单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

副站长分管此项目工作，项目中的所有业务由专人负责，需要委托外公司提供服务的业务全部按照政府采购、B选、招投标等相关规定进行业务开展，实时保障部队供应任务。

（二）项目管理情况。

项目已顺利完成，资金使用合理高效，涉及业务方面需要招投标、政府采购等相关规定的已按照要求办理，目前项目达到了预期目标，对工作取到了积极的促进作用，产生了良好的社会效益。

（三）项目监管情况。

项目开展过程中，要求一事一报，工作人员向领导汇报所需开展工作任务，通过召开站务会或职工大会讨论决定后开展工作，实施过程中站领导、分管领导进行监督监管，实现了项目支出公开透明，做到了有效监控。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 全年接待部队50余趟，6千余人次，按时完成接待任务。全年积极采购食材和厨房耗材等相关材料，有计划的开展物业管理服务和维修改造工作，以优质、快速、准确、安全、保密、持续的工作作风，安全保障了过往部队的饮食饮水等需求，共计支付经费9.0798万元。

（二）项目效益情况。

- 完成了对过往部队官兵、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵、民工等运输途中的军供保障工作，受到部队官兵一致高度称赞，充分发挥了双拥窗口模范作用，加强了军民团结，推进了军民融合深度发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

在项目实施过程中，做到了管理规范，运行有序高效。在资金管理上，本着专款专用原则，严格执行项目资金计划和批复，未出现偏离绩效目标情况，达到了预期目标。

（二）存在的问题。

因接待过往部队任务的时间无法固定，就存在开展业务发生的时间和单位初期的计划时间有一定的差异性，但整体达到了预期目标。

（三）相关建议。

将进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

攀枝花市军供站

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（火车站南站军供站分站建设）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目立项、资金申报的依据。

依据《财政厅关于下达2020年省级财政优抚安置事业单位补助资金的通知》（川财社〔2020〕34号）文件精神，资金用于我单位的分站 （攀枝花军供南站）的维修改造、设备购置、环境整治、能力建设、陈展宣传等支出。

2．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按专项资金管理办法对资金进行管理；主要支付攀枝花军供南站附属设施的建设改造和维修维护费用，确保攀枝花军供南站尽快到达军供保障需求，能够正常保障过往部队接待任务。

3．资金分配的原则及考虑因素。

按照攀枝花军供南站附属设施改造项目的施工进度，结合实际情况支付费用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

加快攀枝花军供南站附属设施改造项目的完工，尽快到达军供保障需求，能够正常保障过往部队接待任务的开展。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

在结合攀枝花军供南站附属设施改造项目的施工进度和规定时间范围内，完成费用的支付。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容符合申报单位实际情况，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市军供站向上级报告申请资金，经研究同意后下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划

市财政在本级预算中安排46.5万元。

2．资金到位

该项目资金及时到位46.5万元。

3．资金使用

资金使用的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，未发现相关问题。

（三）项目财务管理情况

总该项目在实施中单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

通过公开招投标方式，选中中标单位对攀枝花军供南站附属设施改造工程进行全面改造，监理公司全程监督工程实施进度情况，单位安排专人负责项目开展，站领导和分管领导实施监督和全程把控，保证改造项目顺利完成，攀枝花军供南站（三级分站）能尽快投入使用。

（二）项目管理情况。

项目已顺利开展，资金使用合理高效，已全部投入改造项目中，涉及业务方面需要招投标、监督监管等相关规定的已按照要求办理，目前资金支付达到了预期目标，保证了项目有序开展，加快了攀枝花军供南站（三级分站）的投入使用。

（三）项目监管情况。

向主管部门申请上报该项目情况，通过召开局长办公会同意后，我单位选择公开招投标方式选中建设单位开展改造项目。过程中，站领导、分管领导进行监督监管，并召开站务会讨论决定改造工程事项，站领导、分管领导将开展工作定期向局领导汇报，全程公开透明，做到了有效监控。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 支付攀枝花军供南站附属设施改造工程部分费用46.5万元，该项目资金已全部支付使用，加快了改造工程的进度。

（二）项目效益情况。

- 加快攀枝花军供南站附属设施改造进度，使攀枝花军供南站能够尽快投入使用，就能更加完善对过往部队官兵、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵、民工等运输途中的军供保障工作，加强了军民团结，推进了军民融合深度发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

在项目实施过程中，做到了管理规范，运行有序高效。在资金管理上，本着专款专用原则，严格执行项目资金计划和批复，未出现偏离绩效目标情况，达到了预期目标。

（二）存在的问题。

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

（三）相关建议。

细化预算编制，严格预算执行。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附件4：

攀枝花市军队离退休干部休养所

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（光荣院优抚专项经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

- 1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

组织指导全市拥军优属工作，协调拥政爱民工作；承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组日常工作。

- 2.项目立项、资金申报的依据。

《关于进一步做好优抚对象走访慰问工作的通知》

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

每年春节和“八一”建军节，通过发放慰问品及慰问金的方式 开展退伍军人和在服役期间牺牲的烈士遗属、牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军家属的走访慰问工作。

4.资金分配的原则及考虑因素。

为进一步做好新时代双拥工作，巩固和发展军政军民团结，结合我市实际，开展对复员退伍军人和在服役期间牺牲的烈士遗属、牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属走访慰问活动。按总量控制原则慰问费3万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

根据《关于进一步做好优抚对象走访慰问工作的通知》 相关要求，单位每年春节和“八一”建军节期间，分别进行一次对复员退伍军人和在服役期间牺牲的烈士遗属、牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属开展走访慰问活动。

2．项目实现的具体绩效目标。

2021年春节期间和“八一”建军节开展对复员退伍军人和在服役期间牺牲的烈士遗属、牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属走访慰问60余人次。

3．分析评价申报内容。

光荣院优抚专项经费申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

光荣院优抚专项经费申报资金3万元，根据攀财资预〔2021〕1号文件，下达预算资金3万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2021年计划申请光荣院优抚专项经费3万元。

2．资金到位。2021年光荣院优抚专项经费经费到位资金3万元。

3．资金使用。2021年，所对复员退伍军人和在服役期间牺牲的烈士遗属、牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人遗属发放慰问经费共3万元，项目资金使用率为100%。

（三）项目财务管理情况。

本项目资金管理实行专项管理，专款专用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

2021年我所根据财政预算要求，在开展春节和“八一”走访慰问工作之前，制定出具体走访慰问方案，经向市局分管领导请示后组织实施。

（二）项目管理情况。

项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，态度优质，服务对象满意度高。

（三）项目监管情况。

在资金管理上，严格按照规定，实行专户管理，确保了资金及时到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年春节和“八一”建军节走访慰问复员退伍军人和在服役期间牺牲的烈士遗属、牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属发放资金3万元。

- 项目效益情况。

通过开展节日期间走访慰问军休干部及复员军人、遗属保障军休工作有序开展，体现党和政府对军休干部的关爱，维护社会和谐稳定。慰问军休干部、遗属及复员对象满意度为100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我所结合实际情况，客观公正地根据部门预算项目支出绩效目标进行综合评价，项目支出绩效总体较好。对财政资金的使用能够严格按照行政单位会计制度及财政相关规定执行。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件4：

攀枝花市军队离退休干部休养所

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（军休所建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

- 1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

监督军休所建设项目安全有序顺利完工，根据合同约定按时拨付工程款。

- 2.项目立项、资金申报的依据。

军休所建设项目经《关于同意攀枝花市军队离退休干部休养所建设项目立项批复》（攀发改〔2012〕56号）批复立项。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目估算总投资1393万元，其中工程费用1143万元，其他费用184万元，预备费66万元。资金来源：市财政安排100万元，其余资金争取中央和省军休管理专项经费解决。

4.资金分配的原则及考虑因素。

军休所建设项目具有公共性，属于公共财政支持范围。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

军休所建设项目由四个部分组成。一是新建综合楼（含内外装修），总建筑面积3950平方米，其中主楼7层，建筑面积3200平方米，配消防电梯一部；副楼3层，建筑面积750平米。二是新建室外运动场所，包括门球场、羽毛球场、健身小广场1个，安装室外健身器材。三是新建大门。四是室外工程，包括水、电、气、绿化、照明灯。

- 2.项目实现的具体绩效目标。

- 为切实做好军队离退休干部安置的服务管理工作，满足军队离退休干部老有所养、老有所乐的需求，保证机构用房顺利完工，更好的做好服务管理工作。

3.分析评价申报内容。

军休所建设项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

军休所建设项目经费申报资金35.34万元，根据攀财库〔2021〕1号文件，下达预算资金35.34万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2021年计划申请军休所建设项目经费35.34万元。

2．资金到位。2021年军休所建设项目经费到位资金35.34万元。

3．资金使用。2021年，军休所建设项目支付项目设计费、监理费、雨棚工程款总计35.34万元，项目资金使用率为100%。

（三）项目财务管理情况。

本项目资金管理实行专项管理，专款专用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

2021年我所根据财政预算要求，制定军休所建设项目事前绩效评估报告，经向市局分管领导请示后组织实施。

（二）项目管理情况。

项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，态度优质，服务对象满意度高。

（三）项目监管情况。

在资金管理上，严格按照规定，实行专户管理，确保了资金及时到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年支付军休所建设项目设计费、监理费、雨棚工程款35.34万元。

- 项目效益情况

- 机构用房建设顺利完工，更好的做好军队离退休干部的服务管理工作慰，军休干部、遗属满意度为100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我所结合实际情况，客观公正地根据部门预算项目支出绩效目标进行综合评价，项目支出绩效总体较好。对财政资金的使用能够严格按照行政单位会计制度及财政相关规定执行。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。